## Sheet1
所属模块 | 功能名称 | 优先级 | 负责人 | 备注 | 计划编写所需时长
公共模块 |  |  | 白志雄 |  | 8月3日-8月7日
店铺管理 | 查询网点 | A1 | 李玉凤 | 代码编写要求：（1）严格按照需求文档命名规范命名一遍后期整个项目.（2）代码逻辑清晰，注释详细明确，重复使用的代码段封装为公共方法。（3）切实按照项目需求文档实现功能，同时完成用户输入数据验证（4）调试bug,尽己所能完善功能，做简单的代码优化。 | 8月3日-8月5日
| 个人资料 | A1
| 新增店铺 | A1 |  |  | 8月6日-8月8日
| 修改店铺 | A1
| 删除店铺 | A1 |  |  | 8月9日-8月11日
| 给新店铺分配店长帐号 | A1
用户管理 | 新增用户 | A1 | 石亮 |  | 8月3日-8月4日
| 删除用户 | A1 |  |  | 8月5日-8月6日
| 修改用户 | A1 |  |  | 8月7日-8月8日
| 查询用户 | A1 |  |  | 8月9日-8月11日
礼品管理 | 新增礼品 | A1 | 余磊 |  | 8月3日-8月5日
| 删除礼品 | A1 |  |  | 8月6日-8月7日
| 修改礼品 | A1 |  |  | 8月8日-8月10日
| 查询礼品 | A1 |  |  | 8月11日-8月13日
会员等级管理 | 新增等级 | A1 | 胡斌 |  | 8月3日-8月5日
| 修改等级 | A1 |  |  | 8月6日-8月7日
| 查询等级 | A1 |  |  | 8月8日-8月11日
| 删除等级 | A1
会员管理 | 查询会员 | A1
| 删除会员 | A1
| 修改会员 | A2
| 新增会员 | A2
| 挂失/锁定 | A2
| 会员转账 | A2
| 会员换卡 | A2
| Excel导出 | A2
| Excel导入 | A2
会员消费 | 消费兑换积分 | A2
| 会员减积分 | A2
| 消费历史记录 | A2
积分兑换 | 积分兑换礼品 | A2
| 积分返现 | A2
| 积分历史兑换 | A1
统计中心 | 快速消费统计 | A2
| 会员消费情况统计 | A2
| 减积分统计 | A1
| 积分返现统计 | A1
| 礼品兑换统计 | A2